# ACTA DE REUNIÓN DE OBRA — RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Proyecto: NWL-VAL-2024-07 — Centro de Distribución de Valencia, sistema automatizado de transportadores y clasificación

Fecha: jueves 20 de febrero de 2025, 09:30 — 11:00

Lugar: Oficina de obra, Nave 3 (Bay 3), Paterna

Asistentes:

Lucía Ortega — Directora de Proyecto, Brisamar Logistics SA

Marc Pujol — Jefe de Obra, Brisamar Logistics SA

Priya Nair — Project Manager, Tidewell Fabrication Ltd

Tomasz Wójcik — Ingeniero Jefe de Instalación, Tidewell Fabrication Ltd

Andreu Ferrer — Topógrafo, Levantina Topografía SL

## 1. Objeto

Revisar los resultados del levantamiento topográfico de la solera de la Nave 3 realizado por Levantina Topografía SL el 19 de febrero de 2025 (informe LT-2025-0218) y acordar los siguientes pasos.

## 2. Resultados presentados por Levantina

2.1 El Sr. Ferrer presentó la planta de niveles. Entre las líneas de ejes C4 y C7 se registra una depresión con una desviación máxima de 18 mm en 3 m, centrada en el eje C5.

2.2 La tolerancia contractual (cláusula 6.2 del Agreement) es de 5 mm en 3 m según DIN 18202. Las zonas C1–C4 y C7–C9 cumplen la tolerancia.

2.3 Levantina estima siete días para la aplicación y curado de un mortero autonivelante en la zona afectada, más la movilización.

## 3. Posición de las partes

3.1 La Sra. Nair indicó que Tidewell emitirá notificación formal de evento de retraso conforme a la cláusula 9.2 el 21 de febrero y una orden de cambio (CO-3) para la renivelación.

3.2 La Sra. Ortega manifestó que Brisamar dispone de un levantamiento del contratista principal de agosto de 2024 que situaba la solera dentro de tolerancia y que lo remitirá a Tidewell. Brisamar no acepta por el momento la orden de cambio.

3.3 El Sr. Pujol confirmó que el suministro eléctrico permanente de 400A sigue pendiente de la compañía distribuidora; fecha prevista: segunda semana de marzo.

## 4. Acuerdos

4.1 Levantina remitirá el informe definitivo LT-2025-0218 a ambas partes ese mismo día.

4.2 Tidewell continuará la instalación en las Naves 1 y 2 y en la zona C7–C9 de la Nave 3.

4.3 Próxima reunión: viernes 28 de febrero de 2025, 09:30.

## 5. Summary in English

Site meeting of 20 February 2025 to review Levantina's slab survey (report LT-2025-0218): a depression of 18 mm over 3 m at grid line C5 between C4 and C7, against the 5 mm over 3 m contractual tolerance. Tidewell will serve a clause 9.2 delay notice on 21 February and issue change order CO-3; Brisamar says an August 2024 survey by its main contractor showed the slab within tolerance and will send it; the permanent 400A supply remains outstanding until the second week of March. Next meeting 28 February 2025.

Redactado por: Marc Pujol — Revisado por: Priya Nair